CONTINUUM AI SYSTEMS PROJETO IKIGAI — DÉBORA DELGADO Roadmap Executivo 30 Dias + Parceria Estratégica 6 Meses Maio 2026 · Versão 1.0

| Dias 7–10 Início do Tráfego | 30 Dias Duração Fase 1 | 6 Meses Parceria Total |
| --- | --- | --- |

1. LEITURA EXECUTIVA Síntese estratégica do projeto

A Débora está construindo uma operação de educação e transformação pessoal com ancoragem no Ikigai — metodologia japonesa de propósito de vida. O projeto tem potencial de gerar uma esteira completa de produtos com ticket de entrada acessível (quiz gratuito) até mentoria de alto valor (R$ 4.000).

Este documento entrega dois instrumentos de gestão:

- Roadmap de 30 dias: construção, lançamento e validação do funil inicial com tráfego pago no Meta Ads iniciando entre dias 7 e 10.

- Roadmap de 6 meses: parceria estratégica completa cobrindo produto, funil, tráfego, qualificação, vendas, onboarding e escala.

⚠ Marco Crítico: Tráfego Inicia entre os Dias 7 e 10 Esse prazo não é negociável. Todos os ativos de fundação devem estar finalizados até o Dia 7. Qualquer atraso nos dias 1–6 compromete o calendário inteiro e atrasa a coleta de dados de validação. Prioridade absoluta: promessa central do quiz, página publicada, pixel configurado e ao menos 2 criativos aprovados.

A ordem lógica é: validar conversão antes de escalar. Não estruturar produto novo antes de o funil atual converter. Não contratar tráfego alto antes de CPL e qualidade de lead validados.

2. DIAGNÓSTICO DO CONTEXTO ATUAL O que existe, o que falta e as lacunas prioritárias

## 2.1 O que Existe (Base Confirmada pelo Briefing)

- Intenção clara de produto em torno de Ikigai como metodologia central

- Hipótese de esteira: quiz gratuito → oferta final → produto de entrada → mini-curso → curso → mentoria

- Clareza de ticket por nível: entrada gratuita, R$ 297, R$ 997, R$ 4.000

- Decisão de canal: tráfego pago no Meta Ads como principal fonte de aquisição

- Briefing estratégico completo fornecido pela Continuum como ponto de partida

## 2.2 O que Está Incompleto

- Promessa central do quiz: não definida. É a peça mais crítica — sem ela, não há copy, não há criativo, não há página.

- ICP e anti-ICP: não documentados. Quem exatamente entra no quiz? Quem não deve entrar?

- Perfis de resultado do quiz: quantos perfis? Quais? Com que lógica de segmentação?

- Oferta final do quiz: ebook, diagnóstico pago, módulo isolado ou mini-curso? Hipótese ainda aberta.

- Nome/identidade do quiz: não existe ainda.

- Páginas: nenhuma construída.

- Copy: nenhuma escrita.

- Criativos Meta Ads: nenhum produzido.

- Pixel Meta: status desconhecido.

- Plataforma de hospedagem do quiz e das páginas: não definida.

- Ferramenta de checkout: não definida.

- Sequência de e-mail/WhatsApp pós-quiz: não estruturada.

## 2.3 Lacunas Críticas por Categoria

| Categoria | Lacuna Identificada |
| --- | --- |
| Estratégia | Promessa central do quiz não definida — bloqueia tudo |
| Produto | Oferta de monetização inicial do quiz ainda em hipótese |
| ICP | Perfil de cliente ideal não documentado com dores e desejos específicos |
| Copy | Nenhuma copy escrita — página, criativo, e-mail, WhatsApp |
| Funil | Lógica de segmentação por perfil de resultado não mapeada |
| Tráfego | Pixel, eventos e UTMs não configurados |
| Plataformas | Quiz, páginas, checkout e CRM/automação não escolhidos |
| Vendas | Script de venda da mentoria inexistente |
| Qualificação | Critérios de qualificação para mentoria não definidos |
| Onboarding | Processo pós-compra inexistente para qualquer produto |
| Métricas | Metas de CPL, CTR, conversão e CAC não estabelecidas |

## 2.4 Hipóteses que Precisam Ser Decididas Antes do Dia 3

- Qual é a promessa central do quiz? (ex: "Descubra o trabalho que vai te fazer sentir vivo" vs "Encontre seu Ikigai em 5 minutos")

- Qual é a oferta de monetização no final do quiz? (ebook R$ 27–47, diagnóstico R$ 97, módulo R$ 197, mini-curso R$ 297)

- Quantos perfis de resultado o quiz terá? (sugestão: 4 a 6)

- Em qual plataforma o quiz será construído? (Typeform, Qualy, Quiz Funnels, ferramenta própria)

- Em qual plataforma a página de vendas será publicada? (Elementor, ClickFunnels, Systeme.io, Wix)

3. ROADMAP DE 30 DIAS — FUNIL IKIGAI Construção, lançamento e validação inicial

🎯 Marco Crítico: Tráfego Inicia entre os Dias 7 e 10 Fase 1 (Dias 1–3): Fundação estratégica — decisões que desbloqueiam tudo. Fase 2 (Dias 4–7): Construção dos ativos mínimos — quiz, páginas, copy, criativos. Fase 3 (Dias 7–10): Tráfego no ar — pixel, UTMs, Meta Ads. Fase 4 (Dias 11–20): Validação — dados, ajustes, otimização. Fase 5 (Dias 21–30): Consolidação — relatório, decisões, próximos passos.

FASE 1 — FUNDAÇÃO ESTRATÉGICA Dias 1 a 3

| OBJETIVO | Tomar todas as decisões estratégicas que desbloqueiam a construção. Nenhuma página ou copy deve ser escrita sem que essas decisões estejam fechadas. |
| --- | --- |
| RESPONSÁVEIS | Continuum (facilitação estratégica) + Débora (validação de ICP e voz da marca) |
| DEPENDÊNCIAS | Nenhuma. Fase de decisão pura. |
| DECISÃO CRÍTICA | Qual é a oferta de monetização do quiz? Essa é a decisão mais crítica desta fase. |

Entregas

- Promessa central do quiz (headline testável, não definitiva)

- Nome provisório do teste (ex: "Teste do Ikigai", "Mapa do Propósito")

- Tese do funil: por que o quiz é a melhor porta de entrada para o público da Débora

- ICP documentado: cargo/ocupação, faixa etária, situação de vida, dores top 3, desejos top 3, objeções top 3

- Anti-ICP: quem NÃO deve entrar no quiz (filtra leads ruins desde o criativo)

- Dores principais que motivam alguém a fazer o quiz (mínimo 5, priorizadas)

- Perfis de resultado do quiz: quantidade, nomes e lógica de segmentação

- Decisão da oferta final do quiz: ebook, diagnóstico, módulo isolado ou mini-curso

- Hipótese de monetização inicial: quanto cobrar, como apresentar, qual argumento de urgência

- Definição de plataformas: quiz, página, checkout, automação

Critérios de Aceite

- Promessa central aprovada pela Débora

- Perfis de resultado definidos e nomeados

- Oferta final do quiz decidida (não apenas hipótese)

- Plataformas escolhidas e acessos criados

Riscos

- Débora indecisa sobre a oferta final atrasa toda a Fase 2

- Promessa muito genérica gera CTR baixo nos criativos

- Escolha de plataforma complexa atrasa publicação

FASE 2 — CONSTRUÇÃO DOS ATIVOS MÍNIMOS Dias 4 a 7

| OBJETIVO | Construir o mínimo necessário para o tráfego ir ao ar. Não é versão final — é versão validável. |
| --- | --- |
| RESPONSÁVEIS | Continuum (copy, estrutura, criativos) + Débora (aprovação de voz, gravação de vídeo se necessário) |
| DEPENDÊNCIAS | Fase 1 100% concluída. Plataformas criadas e com acesso. |
| DECISÃO CRÍTICA | Aprovação final da copy e dos criativos pela Débora antes do Dia 7. |

Entregas

- Estrutura das perguntas do quiz: mínimo 8, máximo 15 perguntas; lógica de ramificação por perfil

- Páginas de resultado (uma por perfil): texto curto, CTA claro para a oferta

- Copy da página do quiz: headline, subheadline, benefícios, CTA de entrada

- Copy da oferta final: headline, argumentação, preço, garantia e CTA

- Estrutura do ebook (se for a oferta escolhida): índice, promessa de cada capítulo, tom de voz

- Hipótese do diagnóstico profundo: o que entrega, como é feito, quanto custa

- Hipótese do módulo isolado: tema, duração, formato, preço e argumento

- Checkout configurado ou link de pagamento funcional

- Criativos iniciais para Meta Ads: mínimo 2 estáticos + 1 vídeo curto (até 30s)

- Copies iniciais para Meta Ads: mínimo 3 variações de copy (curta, média, narrativa)

Critérios de Aceite

- Quiz publicado em URL acessível (pode ser staging)

- Página de entrada do quiz publicada

- Ao menos uma página de resultado funcional

- Checkout ou link de pagamento testado

- Mínimo 2 criativos prontos e aprovados

Riscos

- Quiz com muitas perguntas reduz taxa de conclusão — manter máximo 12

- Débora sem tempo para gravar vídeo: usar criativo estático + voz over como alternativa

- Copy da oferta fraca: teste A/B desde o início

- Checkout com problema técnico atrasa o tráfego

FASE 3 — INÍCIO DO TRÁFEGO Dias 7 a 10

| OBJETIVO | Colocar o funil em operação com tráfego pago e iniciar coleta de dados reais. |
| --- | --- |
| RESPONSÁVEIS | Continuum (configuração técnica e campanha) + Débora (aprovação e orçamento) |
| DEPENDÊNCIAS | Fase 2 concluída. Pixel instalado. Checkout funcional. |
| DECISÃO CRÍTICA | Qual o orçamento diário inicial? Quem aprova aumento de verba? |

Entregas

- Página do quiz publicada em URL definitiva (não staging)

- Pixel do Meta instalado e disparando em todas as páginas

- Eventos configurados: PageView, Lead (início do quiz), CompleteRegistration (conclusão), Purchase

- UTMs configuradas para todos os anúncios e criativos

- Campanha inicial no Meta Ads: objetivo Leads ou Traffic (decidir com base no pixel)

- Conjunto de anúncios: 1–2 públicos iniciais (interesse amplo + lookalike se houver base)

- Criativos no ar: mínimo 2 variações ativas

- Orçamento diário definido: sugestão R$ 50–100/dia na fase de aprendizado

- Checklist pré-campanha concluído (ver abaixo)

- Plano de acompanhamento dos primeiros dados: quem lê, quando, o que tomar ação

Critérios de Aceite

- Campanha aprovada e ativa no Meta Ads

- Pixel disparando corretamente (verificado no Events Manager)

- UTMs aparecendo no Analytics

- Primeiro lead captado pelo quiz

- Checkout testado com compra real ou teste de pagamento

Riscos

- Meta pode rejeitar criativos — ter alternativa aprovada antes de subir

- Pixel não disparando corretamente — testar com Meta Pixel Helper antes de subir campanha

- Conta de anúncios nova pode ter limite de gasto baixo nos primeiros dias

- Checkout com erro técnico — testar compra de R$ 1 antes de subir tráfego

FASE 4 — VALIDAÇÃO E OTIMIZAÇÃO INICIAL Dias 11 a 20

| OBJETIVO | Ler os dados reais, identificar o que está funcionando e o que precisa ajuste. Decisões baseadas em número, não em intuição. |
| --- | --- |
| RESPONSÁVEIS | Continuum (análise e recomendações) + Débora (aprovação de ajustes) |
| DEPENDÊNCIAS | Mínimo 5 dias de tráfego ativo com dados suficientes. |
| DECISÃO CRÍTICA | A oferta final do quiz converte? Se não, mudar produto ou preço antes do Dia 20. |

Entregas

- Análise de CTR (meta: acima de 1,5% para estático, 2% para vídeo)

- Análise de CPC (meta: abaixo de R$ 1,50 no Meta para topo)

- Análise de CPL — custo por lead que completou o quiz (meta: abaixo de R$ 8–15 dependendo da oferta)

- Taxa de conversão da landing page do quiz (meta: acima de 30% de visitantes que iniciam)

- Taxa de conclusão do quiz (meta: acima de 60% de quem inicia)

- Taxa de clique para a oferta final (meta: acima de 20% dos que concluem)

- Taxa de compra ou aplicação (benchmarking inicial)

- Qualidade dos leads: perfil demográfico, perfil de resultado mais comum, objeção mais frequente

- Ajustes de promessa (headline do quiz, headline da landing page)

- Ajustes de criativo (formato, gancho, CTA)

- Ajustes de página (velocidade, mobile, clareza do CTA)

- Ajuste da oferta final (preço, apresentação, garantia)

Critérios de Aceite

- Dashboard de métricas criado e atualizado diariamente

- Ao menos 1 rodada de ajuste de criativo

- Taxa de conclusão do quiz acima de 50% (se abaixo, reduzir perguntas)

- CPL dentro do range aceitável para a oferta escolhida

Riscos

- Volume baixo de dados nos primeiros dias não permite conclusões — esperar 300+ cliques antes de pausar anúncio

- Débora querer fazer muitos ajustes simultâneos — testar uma variável por vez

- Leads qualificados mas não comprando — problema de oferta, não de tráfego

FASE 5 — CONSOLIDAÇÃO E DECISÃO DE CONTINUIDADE Dias 21 a 30

| OBJETIVO | Consolidar aprendizados, definir o próximo produto a estruturar e preparar o funil para escala ou correção. |
| --- | --- |
| RESPONSÁVEIS | Continuum (relatório e recomendação) + Débora (decisão de continuidade) |
| DEPENDÊNCIAS | Dados de ao menos 20 dias de tráfego. |
| DECISÃO CRÍTICA | Continuar com o funil atual (escalar) ou pivotar a oferta de entrada? |

Entregas

- Relatório de dados do funil: CPL, CTR, conversão, CAC, receita gerada

- Definição do melhor perfil de lead (por resultado do quiz + comportamento de compra)

- Decisão definitiva sobre produto de entrada: ebook, diagnóstico, módulo ou mini-curso

- Ajustes na sequência de nutrição (e-mail e/ou WhatsApp pós-quiz)

- Plano de remarketing: público de quem iniciou o quiz mas não comprou

- Recomendação para o mês seguinte: escalar, corrigir ou pivotar

- Definição do próximo produto a estruturar (Mês 2 do roadmap de 6 meses)

- Preparação para escala: duplicar criativos vencedores, expandir públicos

- Documentação das hipóteses validadas e invalidadas

- Reunião de revisão estratégica Débora + Continuum

Critérios de Aceite

- Relatório entregue até o Dia 28

- Decisão de produto de entrada formalizada

- Plano de ação para o Mês 2 aprovado

Riscos

- Funil não convertendo — não escalar, corrigir a oferta primeiro

- CPL muito alto — revisar público e criativo antes de aumentar orçamento

- Débora sem tempo para decisões estratégicas — criar calendário fixo de reuniões semanais

4. CHECKLIST PRÉ-TRÁFEGO — MARCO DIAS 7–10 Validação mínima obrigatória antes de subir a campanha

Nenhum anúncio deve ir ao ar sem esses itens verificados:

| Item | Critério de Validação |
| --- | --- |
| Página do quiz | Publicada em URL definitiva, carrega em menos de 3s no mobile |
| Pixel Meta instalado | Disparando PageView confirmado no Meta Pixel Helper |
| Evento Lead | Dispara ao iniciar o quiz (confirmado no Events Manager) |
| Evento CompleteRegistration | Dispara ao concluir o quiz (confirmado) |
| Evento Purchase | Dispara ao completar compra (confirmado com transação teste) |
| UTMs configuradas | Todos os anúncios com UTM source, medium, campaign, content |
| Checkout funcional | Compra teste realizada com sucesso (Pix ou cartão) |
| Criativos aprovados | Mínimo 2 criativos aprovados pelo Meta antes de subir campanha |
| Orçamento definido | Valor diário aprovado pela Débora (sugestão: R$ 50–100/dia) |
| Conta de anúncios | Limite de gasto verificado, forma de pagamento ativa |
| Mobile-first | Todas as páginas testadas no celular (iPhone e Android) |
| Velocidade de página | Score Google PageSpeed acima de 60 no mobile |

🚨 Se qualquer item estiver pendente, o tráfego NÃO sobe Subir tráfego sem pixel configurado significa perder dados que não podem ser recuperados retroativamente. Subir tráfego sem checkout funcional significa pagar por leads que não podem comprar. Subir tráfego com página lenta no mobile significa CPL alto e taxa de conversão baixa.

5. ROADMAP DE 6 MESES — PARCERIA ESTRATÉGICA Estrutura comercial, produto, vendas e escala

Este roadmap contempla toda a operação da Débora: funil, produto, tráfego, qualificação, vendas, onboarding e otimização. Cada mês tem objetivo claro, entregas, decisões, métricas e riscos.

MÊS 1 — Fundação, Lançamento e Validação Inicial do Funil Ikigai Construir e validar o funil de entrada. Tráfego no ar até o Dia 10. Dados reais de CPL, conversão do quiz e qualidade de lead até o final do mês.

Entregas Principais

- Roadmap de 30 dias executado (conforme Seção 3)

- Funil do quiz completo: entrada, resultado, oferta

- Meta Ads no ar com primeiros dados

- Relatório de validação do mês com métricas reais

- Decisão sobre produto de entrada para o Mês 2

Decisões Necessárias

- Oferta final do quiz (produto + preço)

- Orçamento mensal de tráfego

- Plataformas e ferramentas definidas

Métricas de Acompanhamento

- CPL (meta: R$ 8–15)

- Taxa de conclusão do quiz (meta: > 60%)

- Taxa de clique para oferta (meta: > 20%)

- Taxa de compra da oferta (meta: > 3%)

- ROAS inicial (meta: cobrir pelo menos 50% do gasto em tráfego)

Riscos

- Quiz não convertendo — revisar promessa e perguntas

- Oferta de entrada com ticket inadequado para o público

- Tráfego com CPL muito alto — revisar criativo e público

MÊS 2 — Otimização de Tráfego, Quiz, Páginas e Qualidade de Leads Otimizar todas as variáveis do funil com base nos dados do Mês 1. Reduzir CPL. Aumentar taxa de conversão. Melhorar qualidade dos leads.

Entregas Principais

- Novos criativos com base nos aprendizados (mínimo 4 variações)

- Testes A/B de headline e CTA na página do quiz

- Revisão das perguntas do quiz com base na taxa de conclusão

- Melhoria das páginas de resultado (mais persuasivas, mais específicas)

- Sequência de nutrição pós-quiz: e-mail ou WhatsApp (3–5 mensagens)

- Remarketing para quem iniciou o quiz mas não comprou

- Relatório de qualidade de lead por perfil de resultado

- Ajuste da oferta de entrada se necessário

Decisões Necessárias

- Qual perfil de resultado gera leads mais qualificados?

- Qual criativo tem melhor CTR e CPL?

- A oferta de entrada atual converte? Mudar preço ou produto?

Métricas de Acompanhamento

- Redução de CPL em relação ao Mês 1 (meta: -20%)

- Aumento da taxa de conclusão do quiz (meta: > 70%)

- Aumento da taxa de compra (meta: > 5%)

- ROAS positivo (meta: > 1,5x)

Riscos

- Mudar muitas variáveis ao mesmo tempo invalida aprendizados

- Nutrição por e-mail com baixo open rate — testar WhatsApp como alternativa

MÊS 3 — Estruturação e Validação do Produto de Entrada Construir e validar o produto de entrada decidido no Mês 1/2: ebook pago, diagnóstico profundo, módulo isolado ou mini-curso leve. Objetivo: aumentar LTV inicial e qualificar leads para produtos maiores.

Entregas Principais

- Produto de entrada estruturado e entregável (ebook final OU módulo gravado OU diagnóstico com roteiro)

- Página de vendas do produto de entrada (independente do quiz ou integrada)

- E-mail/WhatsApp de oferta do produto para a base existente

- Upsell ou order bump no checkout do produto gratuito anterior

- Primeiras vendas do produto de entrada

- Feedback dos primeiros compradores coletado

- Ajuste do produto com base no feedback

Decisões Necessárias

- Qual é o produto de entrada definitivo? (ebook, diagnóstico ou módulo)

- Preço final (R$ 27, 47, 97 ou 197)

- Como ele se conecta com o mini-curso do Mês 4?

Métricas de Acompanhamento

- Número de vendas do produto de entrada

- Taxa de conversão da oferta (meta: > 5% dos leads)

- Satisfação dos primeiros compradores (NPS > 7)

- CAC com produto de entrada vs. apenas quiz

Riscos

- Produto de entrada muito simples: não gera percepção de valor para o mini-curso

- Ebook sem identidade da Débora: parece genérico

MÊS 4 — Mini-Curso R$ 297 e Esteira de Venda Consistente Estruturar e lançar o mini-curso com ticket de R$ 297. Criar uma esteira de venda consistente entre quiz → produto de entrada → mini-curso. Primeira fonte de receita recorrente relevante.

Entregas Principais

- Mini-curso estruturado: módulos, formato, duração (sugestão: 4–6 módulos de 20–40 min)

- Página de vendas do mini-curso com VSL ou copy longa

- Campanha de lançamento para a base existente

- E-mail/WhatsApp de lançamento (sequência de 5–7 mensagens)

- Criativos de tráfego pago apontando direto para mini-curso (fundo de funil)

- Upsell do mini-curso no checkout do produto de entrada

- Processo de onboarding do aluno: acesso, boas-vindas, expectativas

- Primeiras avaliações e depoimentos coletados

Decisões Necessárias

- Formato do mini-curso (gravado, ao vivo, híbrido)

- Plataforma de entrega (Hotmart, Monetizze, Eduzz, Teachable)

- O mini-curso é porta de entrada para o curso completo ou produto independente?

Métricas de Acompanhamento

- Número de alunos do mini-curso

- Receita gerada

- Taxa de conversão da base para o mini-curso (meta: > 5%)

- NPS dos alunos (meta: > 7)

- Taxa de upgrade para o curso completo (proxy para Mês 5)

Riscos

- Mini-curso sem clareza de transformação: aluno sente que não valeu o investimento

- Não coletar depoimentos logo no início: perde prova social para o curso

MÊS 5 — Curso R$ 997, Ponte para Produto Principal e Jornada do Comprador Lançar o curso completo. Criar a jornada do comprador clara: quiz → entrada → mini-curso → curso. Começar a qualificar leads para a mentoria.

Entregas Principais

- Curso completo estruturado (8–12 módulos)

- Página de vendas do curso com VSL e prova social robusta

- Campanha de lançamento com aquecimento de 7–14 dias

- Sequência de e-mail/WhatsApp de aquecimento e lançamento

- Oferta de upgrade para alunos do mini-curso (desconto exclusivo)

- Critérios documentados de qualificação para mentoria

- Página de aplicação para mentoria (começa a aquecer interesse)

- Primeiros alunos do curso matriculados

- Primeiros depoimentos de transformação coletados

Decisões Necessárias

- Formato do lançamento: perpétuo ou com janela de vendas?

- O curso inclui mentorias em grupo ou é 100% gravado?

- Quais critérios um aluno precisa atender para ser indicado à mentoria individual?

Métricas de Acompanhamento

- Número de alunos do curso

- Receita do lançamento

- Taxa de upgrade mini-curso → curso (meta: > 15%)

- Número de aplicações para mentoria

- NPS dos alunos (meta: > 8)

Riscos

- Lançamento sem aquecimento suficiente gera receita baixa

- Curso longo e sem suporte gera abandono e cancelamento

- Mentoria com muitas aplicações desqualificadas: definir filtros claros

MÊS 6 — Mentoria R$ 4.000, Critérios de Aplicação, Onboarding e Plano de Escala Estruturar e vender as primeiras vagas da mentoria. Criar o processo completo: aplicação → call de qualificação → proposta → onboarding. Definir plano de escala para os próximos 6 meses.

Entregas Principais

- Página de aplicação para mentoria publicada

- Formulário de aplicação com perguntas de qualificação

- Script de call de descoberta/qualificação

- Proposta de valor e preço da mentoria (R$ 4.000 ou mais)

- Processo de onboarding: boas-vindas, diagnóstico inicial, plano de ação personalizado

- Primeiras 2–5 vagas vendidas

- Processo de follow-up para quem aplicou mas não fechou

- Depoimentos dos primeiros mentorados

- Plano de escala para Meses 7–12: tráfego, produtos, lançamentos, mentoria em grupo

- Reunião estratégica de revisão dos 6 meses

Decisões Necessárias

- Quantas vagas de mentoria por mês? (sugestão: máximo 5–8 para qualidade)

- Mentoria individual ou começa a criar formato de grupo para escalar?

- Qual o próximo produto após a mentoria? (programa anual, imersão presencial, etc.)

Métricas de Acompanhamento

- Número de vagas de mentoria vendidas

- Receita de mentoria

- Taxa de fechamento da call de qualificação (meta: > 30%)

- NPS dos mentorados (meta: > 9)

- Receita total dos 6 meses

- CAC médio por produto

- LTV médio por cliente

Riscos

- Mentoria com muitas vagas compromete qualidade e depoimentos

- Preço de R$ 4.000 pode ser barreira sem prova social robusta: lançar com desconto de inauguração

- Débora sem capacidade operacional para atender mentoria + tráfego + otimização

6. ESTRUTURA COMERCIAL COMPLETA DA DÉBORA ICP, produtos, funil, qualificação, scripts e métricas

## 6.1 ICP Atual e Hipóteses de ICP

Com base no produto (Ikigai) e no canal (Meta Ads), o ICP hipotético é:

| Dimensão | Perfil Hipotético |
| --- | --- |
| Faixa etária | 28–45 anos (adultos em transição de carreira ou questionando propósito) |
| Gênero | Predominantemente feminino (validar com dados do tráfego) |
| Situação | Empregada mas insatisfeita, freelancer sem clareza, empreendedora no início |
| Dores | Sensação de vazio apesar do sucesso aparente; não saber o que quer; medo de desperdiçar a vida |
| Desejos | Trabalho com significado; liberdade sem culpa; ser reconhecida pelo que é |
| Objeções | "Já tentei várias coisas e não funcionou"; "Não tenho tempo"; "Parece muito abstrato" |
| Nível digital | Usuária ativa de Instagram e YouTube; compra cursos online com frequência |

## 6.2 Anti-ICP

- Pessoas em crise financeira severa (não conseguem comprar e geram frustração)

- Buscadores de "fórmula mágica" sem disposição para trabalho interno

- Empreendedores querendo apenas táticas de negócio sem interesse em propósito

- Adolescentes sem poder de compra próprio

## 6.3 Escada de Produtos

| Produto | Ticket e Função na Esteira |
| --- | --- |
| Quiz Gratuito (Ikigai) | Gratuito — isca principal, captura lead e segmenta por perfil |
| Ebook / Produto de Entrada | R$ 27–197 — primeira transação, qualifica compradores |
| Mini-Curso Ikigai | R$ 297 — transformação inicial, gera prova social |
| Curso Completo Ikigai | R$ 997 — produto principal, aprofundamento e comunidade |
| Mentoria Individual | R$ 4.000 — alto valor, resultado personalizado, LTV máximo |

## 6.4 Jornada do Lead

- Anúncio Meta Ads → clica na CTA → Página do Quiz

- Preenche o quiz (8–12 perguntas) → Página de resultado por perfil

- Resultado inclui CTA para oferta de entrada (ebook, diagnóstico ou módulo)

- Compra (ou não) → entra em sequência de nutrição por e-mail / WhatsApp

- Nutrição oferece mini-curso → compra → upsell para curso → aplicação para mentoria

## 6.5 Pontos de Qualificação

| Momento | Qualificação |
| --- | --- |
| Criativo Meta Ads | Copy e gancho segmentam por dor — filtra antes do clique |
| Página do quiz | Promessa filtra quem tem o problema — aumenta taxa de conclusão relevante |
| Perguntas do quiz | Respostas revelam nível de consciência e perfil de comprador |
| Resultado do quiz | Segmenta lead por perfil — personaliza oferta e nutrição |
| Formulário de aplicação (mentoria) | Perguntas eliminatórias: renda, comprometimento, histórico |
| Call de qualificação (mentoria) | Débora valida fit antes de proposta |

## 6.6 Páginas Necessárias

- Página de entrada do quiz (landing page de captura)

- Página do quiz (ferramenta ou embedded)

- Páginas de resultado (uma por perfil de resultado — mínimo 4)

- Página de vendas do produto de entrada (ebook / diagnóstico / módulo)

- Página de vendas do mini-curso

- Página de vendas do curso completo (com VSL)

- Página de aplicação para mentoria

- Página de confirmação / obrigado (pós-quiz e pós-compra)

## 6.7 Scripts Necessários

- Script do quiz: perguntas, opções de resposta, lógica de ramificação

- Script de copy da página do quiz e das páginas de resultado

- Script de copy das ofertas (cada produto)

- Script de e-mail / WhatsApp: sequência de nutrição pós-quiz (5–7 mensagens)

- Script de lançamento do mini-curso e do curso (7–14 dias)

- Script de call de qualificação para mentoria

- Script de follow-up para leads que não fecharam

## 6.8 Critérios de Prontidão para Mentoria

| Critério | Parâmetro Sugerido |
| --- | --- |
| Já comprou produto anterior | Mini-curso ou curso (comprovante de comprometimento) |
| Situação financeira | Capacidade de investir R$ 4.000 sem comprometer renda essencial |
| Clareza de objetivo | Sabe o que quer transformar — não está só "curioso" |
| Disponibilidade | Mínimo 3–5h/semana para implementação |
| Comprometimento | Respondeu formulário completo e apareceu na call no horário |
| Expectativa realista | Entende que mentoria é parceria, não milagre |

## 6.9 Métricas Comerciais Prioritárias

| Métrica | Meta Sugerida (validar com dados reais) |
| --- | --- |
| CPL — custo por lead (quiz) | R$ 8–15 |
| CTR dos criativos | > 1,5% (estático) / > 2,5% (vídeo) |
| Taxa de conclusão do quiz | > 65% |
| Taxa de conversão da oferta final | > 3–5% |
| CAC — custo por comprador | Abaixo de 30% do ticket do produto |
| LTV — valor por cliente | Meta progressiva: R$ 500 (Mês 3) → R$ 4.000+ (Mês 6) |
| ROAS (retorno sobre tráfego) | > 2x (Mês 2) / > 4x (Mês 4) |
| NPS de alunos | > 7 (mini-curso) / > 8 (curso) / > 9 (mentoria) |
| Taxa de fechamento da call de mentoria | > 30% |

## 6.10 Gargalos Prováveis

Débora com tempo limitado para gravar conteúdo e atender alunos simultaneamente — estruturar entrega antes de vender

- Funil sem sequência de nutrição: lead esquece da Débora em 48h — automação mínima é obrigatória

- Produto de entrada sem identidade: parece genérico — usar voz, história e método próprio da Débora

- Sem coleta de depoimentos nos primeiros clientes: sem prova social para escalar vendas

- Mentoria sendo vendida antes de ter prova social do curso — atrasar oferta de mentoria para Mês 5–6

- Tráfego pago sem remarketing: ignora 97% das pessoas que não compraram na primeira visita

7. DECISÕES PENDENTES O que precisa ser decidido e por quem

As decisões abaixo bloqueiam etapas do roadmap. Cada uma tem um prazo máximo para não comprometer o cronograma.

| Decisão | Prazo Máximo / Bloqueio |
| --- | --- |
| Qual é a promessa central do quiz? | Dia 2 — bloqueia copy, criativo e página |
| Qual é a oferta final do quiz? (ebook, diagnóstico, módulo, mini-curso) | Dia 3 — bloqueia construção da página de resultado e checkout |
| Quantos perfis de resultado o quiz terá? | Dia 3 — bloqueia estrutura das perguntas |
| Em qual plataforma o quiz será construído? | Dia 3 — bloqueia Fase 2 inteira |
| Em qual plataforma as páginas serão publicadas? | Dia 3 — bloqueia Fase 2 inteira |
| Qual ferramenta de checkout? | Dia 4 — bloqueia configuração de events e compra teste |
| Qual o orçamento diário inicial para tráfego? | Dia 6 — bloqueia subida da campanha |
| Ebook: Débora escreve ou Continuum escreve com a voz dela? | Dia 4 — bloqueia produção do produto |
| Débora grava vídeo para criativo ou usa formato estático? | Dia 5 — afeta tipo de criativo |
| Qual é a disponibilidade semanal da Débora para revisões e aprovações? | Dia 1 — define ritmo de trabalho |

8. CHECKLIST IMEDIATO — PRÓXIMAS 48 HORAS O que fazer agora

Estas ações devem ser executadas imediatamente para não atrasar o Dia 7:

| Ação | Responsável |
| --- | --- |
| Agendar sessão estratégica Débora + Continuum para definir promessa e oferta do quiz | Continuum |
| Débora listar as 5 maiores dores do seu público (em palavras do próprio cliente) | Débora |
| Débora listar os 3 resultados mais pedidos nas suas conversas com clientes/seguidores | Débora |
| Definir e criar conta nas plataformas: quiz, página, checkout | Continuum + Débora |
| Verificar status do Pixel Meta e da conta de anúncios | Continuum |
| Débora gravar um vídeo de 30–60 segundos falando sobre Ikigai (para teste de criativo) | Débora |
| Continuum criar calendário de entregas com datas e responsáveis para os 30 dias | Continuum |
| Definir canal de comunicação do projeto (WhatsApp, Slack ou e-mail) | Ambos |

9. RECOMENDAÇÃO EXECUTIVA FINAL O caminho mais inteligente para os próximos 30 dias

## O que importa agora

O funil do Ikigai tem potencial real. A metodologia é relevante, o canal (Meta Ads) é adequado para o público e a escada de produtos faz sentido. Mas nada disso é executável sem as decisões estratégicas dos primeiros 3 dias.

## Princípios que devem guiar todo o projeto

Regras de Ouro da Operação Ikigai 1. Validar antes de escalar. Não aumentar tráfego antes de CPL e conversão validados. 2. Processo antes de ferramenta. Definir o que vender e para quem antes de escolher a plataforma. 3. Não separar venda de entrega. Estruturar onboarding antes de vender mentoria. 4. Uma variável por vez. Não mudar copy, criativo e página ao mesmo tempo. 5. Dados acima de opinião. Se o número diz que a oferta não converte, a oferta muda. 6. Prova social primeiro. Coletar depoimentos dos primeiros clientes antes de escalar cada produto. 7. Débora é a voz. Toda copy, todo ebook, todo criativo deve soar como ela — não como um template.

## O risco mais crítico do projeto

Não é o tráfego. Não é a plataforma. É a Débora sem tempo para decidir, revisar e aprovar. O maior gargalo de projetos como este é o tempo do cliente. Recomendamos estabelecer desde o Dia 1 um ritual de 30 minutos/dia de revisão — sem isso, o roadmap atrasa.

## A sequência correta

- Dias 1–3: Decidir. Promessa, oferta, perfis, plataformas.

- Dias 4–7: Construir. Quiz, páginas, copy, criativos.

- Dias 7–10: Lançar. Tráfego, pixel, campanha.

- Dias 11–20: Ler. Dados, ajustes, otimização.

- Dias 21–30: Consolidar. Relatório, decisão de escala, próximo produto.

O sucesso deste projeto depende de 3 coisas: velocidade de decisão, disciplina de execução e leitura honesta dos dados. A Continuum entrega a estrutura. A Débora traz a voz e a decisão. Juntos, constroem uma operação que pode gerar receita previsível e crescente ao longo dos próximos 6 meses.

Continuum AI Systems · Maio 2026